## 단위테스트
No. | Case | 시나리오 | 테스트 준비 | 예상 수행 결과 | 작성자 | 테스트 수행자 | 수행일 | 정상 | 오류 | 테스트 결과 | 조치 수행자 | 조치일자 | 오류사항 | 조치사항
1 | 생산요청관리 - 생산요청관리 | 1. 생산요청 목록이 조회된다. 2. 생산요청을 추가, 수정, 삭제할 수 있다. | 생산요청데이터 | 1. 조회 1) 검색필드에 맞게 필터링되어 데이터가 출력된다. 2. 추가 1) 상단의 추가버튼을 클릭하면 하단의 항목입력 필드가 활성화된다. 2) 항목의 유효성 체크 후 추가된다. 추가 실패 시 오류메시지가 출력된다. 3. 수정 1) 수정할 생산요청을 그리드뷰에서 선택한다. 2) 상단의 수정버튼을 클릭하면 하단의 항목입력 필드가 활성화된다. 3) 항목의 유효성 체크 후 수정된다. 수정 실패 시 오류메시지가 출력된다. 4. 삭제 1) 삭제할 생산요청을 그리드뷰에서 선택한다. 2) 선택한 생산요청이 삭제된다. 삭제 실패 시 오류메시지가 출력된다. | 한미선 | 한미선 | 22.01.18 | O |  | 조회, 추가, 수정, 삭제기능 모두 예상 결과와 동일하게 동작하였다.
2 | 생산요청관리 - 생산계획관리 | 1. 기존에 등록된 생산요청과 생산계획 모두 조회된다.(탭분리) 2. 생산계획을 추가, 수정, 삭제할 수 있다. 2-1. 생산요청에 따른 생산계획 생성과 단독적인 생산계획 생성이 가능하다. 3. 생산계획 마감과 생산계획 마감 취소를 할 수 있다. | 생산요청데이터 생산계획데이터 | 1. 조회 1) 검색필드에 맞게 필터링되어 데이터가 출력된다. 2. 추가(생산요청탭) 1) 그리드뷰에서 원하는 생산요청 클릭 후 상단의 생산계획 추가버튼을 클릭하면 하단의 항목입력 필드가 활성화된다. 2) 항목의 유효성 체크 후 추가된다. 추가 실패 시 오류메시지가 출력된다. 2. 추가(생산계획탭) 1) 상단의 생산계획 추가버튼을 클릭하면 하단의 항목입력 필드가 활성화된다. 2) 항목의 유효성 체크 후 추가된다. 추가 실패 시 오류메시지가 출력된다. 3. 수정 1) 수정할 생산계획을 그리드뷰에서 선택한다. 2) 상단의 생산계획 수정버튼을 클릭하면 하단의 항목입력 필드가 활성화된다. 3) 항목의 유효성 체크 후 수정된다. 수정 실패 시 오류메시지가 출력된다. 3-1) 생산계획 상태가 '생산계획마감'일 때는 수정할 수 없다. 4. 삭제 1) 삭제할 생산계획을 그리드뷰에서 선택한다. 2) 생산계획 삭제 클릭 시 생산계획이 삭제된다. 삭제 실패 시 오류메시지가 출력된다. 2-1) 생산계획 상태가 '대기중'일 때만 삭제 가능하다. 5. 생산계획 마감 1) 그리드뷰에서 생산계획을 마감할 항목을 선택한 후 생산계획 마감 버튼을 누르면 생산계획이 마감된다. 1-1) 생산계획 상태가 '작업지시생성'일 경우에만 생산계획 마감이 가능하다. 6. 생산계획 마감 취소 1) 생산계획 마감을 취소 할 항목을 그리드뷰에서 선택하고, 생산계획 마감 취소 버튼을 클릭하면 생산계획 마감이 취소된다. 2) 생산계획 상태가 '생산계획마감'일 경우에만 생산계획 마감 취소가 가능하다. | 한미선 | 한미선 | 22.01.18 |  | O | 조회, 추가, 수정, 삭제 기능은 작동되었으나 추가 기능 후 그리드뷰가 비활성화 되는 문제가 발생하였다. | 한미선
3 | 공정관리 - 시유작업지시생성 | 1. 생산계획과 그에 따른 작업지시를 조회할 수 있다. 2. 작업지시를 추가, 수정, 삭제할 수 있다. 3. 작업지시 마감과 작업지시 마감 취소가 가능하다. | 생산계획데이터 작업지시데이터 | 1. 조회 1) 검색필드에 맞게 필터링되어 데이터가 출력된다. 2) 생산계획 그리드뷰에서 선택된 생산계획에 따른 작업지시가 작업지시 그리드뷰에 출력된다. 2. 추가 1) 그리드뷰에서 원하는 생산계획 클릭 후 상단의 작업지시 추가버튼을 클릭하면 하단의 작업지시 항목입력 필드가 활성화된다. 2) 항목의 유효성 체크 후 추가된다. 추가 실패 시 오류메시지가 출력된다. 2-1) 생산계획 마감된 생산계획건은 작업지시를 내릴 수 없다. 3. 수정 1) 수정할 작업지시를 그리드뷰에서 선택한다. 2) 상단의 작업지시 수정버튼을 클릭하면 하단의 작업지시 항목입력 필드가 활성화된다. 3) 항목의 유효성 체크 후 수정된다. 수정 실패 시 오류메시지가 출력된다. 3-1) 작업지시 상태가 '생산대기'일 때만 수정가능하다. 4. 삭제 1) 삭제할 작업지시를 그리드뷰에서 선택한다. 2) 작업지시 삭제 클릭 시 작업지시가 삭제된다. 삭제 실패 시 오류메시지가 출력된다. 2-1) 작업지시 상태 상태가 '대기중'일 때만 삭제 가능하다. 5. 작업지시 마감 1) 작업지시 그리드뷰에서 작업지시 마감할 항목을 선택 후 작업지시 마감 버튼을 누르면 작업지시가 마감된다. 1-1) 작업지시 상태가 '현장마감'일 경우에만 작업지시 마감이 가능하다. 6. 작업지시 마감 취소 1) 작업지시 마감을 취소 할 항목을 작업지시 그리드뷰에서 선택하고, 작업지시 마감 취소 버튼을 클릭하면 작업지시 마감이 취소된다. 2) 작업지시 상태가 '작업지시마감'일 경우에만 작업지시 마감 취소가 가능하다. | 한미선 | 한미선 | 22.01.18 |  | O | 새로운 작업지시를 내릴 때 작업지시번호가 충돌되는 문제가 발생하였다. | 한미선 | 22.01.18 | 작업지시번호 충돌 | 테스트를 위해 임시로 넣어놓은 데이터가 조건에 맞지 않게 삽입되어 있었으므로 신규 데이터 등록 시 충돌을 일으켰다. 기존 데이터의 조건을 알맞게 업데이트해줌으로써 문제가 해결되었다.
4 | 공정관리 - 작업지시 생성 및 마감 | 1. 작업지시를 조회할 수 있다. 2. 생산계획과 관계 없이 작업지시를 내릴 수 있다. 3. 작업지시 추가, 수정, 삭제, 작업지시 마감, 작업지시 마감 취소가 가능하다. | 작업지시데이터 | 1. 조회 1) 검색필드에 맞게 필터링되어 데이터가 출력된다. 2. 추가 1) 상단의 작업지시 추가버튼을 클릭하면 하단의 작업지시 항목입력 필드가 활성화된다. 2) 항목의 유효성 체크 후 추가된다. 추가 실패 시 오류메시지가 출력된다. 3. 수정 1) 수정할 작업지시를 그리드뷰에서 선택한다. 2) 상단의 작업지시 수정버튼을 클릭하면 하단의 작업지시 항목입력 필드가 활성화된다. 3) 항목의 유효성 체크 후 수정된다. 수정 실패 시 오류메시지가 출력된다. 3-1) 작업지시 상태가 '생산대기'일 때만 수정가능하다. 4. 삭제 1) 삭제할 작업지시를 그리드뷰에서 선택한다. 2) 작업지시 삭제 클릭 시 작업지시가 삭제된다. 삭제 실패 시 오류메시지가 출력된다. 2-1) 작업지시 상태 상태가 '대기중'일 때만 삭제 가능하다. 5. 작업지시 마감 1) 작업지시 그리드뷰에서 작업지시 마감할 항목을 선택 후 작업지시 마감 버튼을 누르면 작업지시가 마감된다. 1-1) 작업지시 상태가 '현장마감'일 경우에만 작업지시 마감이 가능하다. 6. 작업지시 마감 취소 1) 작업지시 마감을 취소 할 항목을 작업지시 그리드뷰에서 선택하고, 작업지시 마감 취소 버튼을 클릭하면 작업지시 마감이 취소된다. 2) 작업지시 상태가 '작업지시마감'일 경우에만 작업지시 마감 취소가 가능하다. | 한미선 | 한미선 | 22.01.18 |  | O | 포장공정과 시유공정의 새로운 작업지시를 내릴 때 작업지시날짜가 기존에 존재하는 작업지시의 작업지시날짜와 일치하면 작업지시번호가 충돌되는 현상이 발생하였다. | 한미선 | 22.01.18 | 작업지시번호 충돌 | 쿼리문의 기존 데이터의 계획날짜와 신규 데이터의 계획날짜를 비교하는 과정에서 로직 오류가 존재했다. 로직을 새로 짜서 문제를 해결하였다.
5 | 공정관리 - 완제품 입고리스트 | 1. 생산된 제품 목록을 조회할 수 있다. | 실적데이터 | 1. 조회 1) 검색필드에 맞게 필터링되어 데이터가 출력된다. | 한미선 | 한미선 | 22.01.18 | O |  | 검색필드에 맞게 필터링되어 조회되었다.
6 | POP - 작업장선택 | 1. 작업장 목록을 조회하여 원하는 작업장으로 이동할 수 있다. | 작업장데이터 | 1. 조회 1) 작업장 명과 가동 상태를 확인할 수 있다. | 한미선 | 한미선 | 22.01.18 | O |  | 예상 결과대로 도출되었다.
7 | POP - 작업지시현황 | 1. 작업장 별로 내려진 작업지시를 조회할 수 있다. 2. 작업 시작, 중지, 팔렛등록, 현장마감, 실적등록, 작업장 비가동 등록이 가능하다. | 작업장데이터 작업지시데이터 | 1. 조회 1) 작업장 별로 내려온 작업지시를 확인할 수 있다. 2. start 1) 원하는 작업지시를 선택하고, 하단의 start 버튼을 누르면 해당 작업이 시작되고 작업지시 상태가 '생산중'으로 변경된다. 2. end 1) 원하는 작업지시 선택 후 하단의 end 버튼 클릭 시 해당 작업이 중지되고 작업지시 상태가 '셍산중지'로 변경된다. 3. 팔렛 등록(포장공정) 1) 포장 공정의 작업장인 경우 원하는 작업지시를 선택하고 팔렛 등록 버튼을 클릭하면 팔렛 등록화면으로 이동한다. 4. 현장마감 1) 원하는 작업지시를 선택하고, 현장마감 버튼을 누르면 해당 작업지시가 화면에서 사라지고, 작업지시 상태가 '현장마감'으로 변경된다. 5. 실적등록(시유공정) 1) 시유 공정의 경우 원하는 작업지시를 선택한 후 실적등록 버튼을 누르면 실적등록 화면으로 이동한다. | 한미선 | 한미선 | 22.01.18 | O |  | 조회, start, end, 팔렛등록, 현장마감, 실적등록 모두 정상적으로 작동하였다.
8 | POP - 팔렛등록 | 1. 각 작업지시(포장) 별로 생산된 제품의 팔렛을 조회할 수 있다. 2. 각 작업지시(포장) 별로 생산된 제품의 팔렛을 등록할 수 있다. | 작업장데이터 작업지시데이터 포장실적데이터 | 1. 조회 1) 선택한 작업지시에 등록한 팔렛이 존재할 경우 팔렛 정보를 확인할 수 있다. 2. 팔렛 등록 1) 생산된 제품의 등급과 상세 등급 명, 수량을 입력하여 팔렛을 등록할 수 있다. 1-1) 팔렛 등록 시 실적에 업데이트된다. | 한미선 | 한미선 | 22.01.18 | O |  | 조회와 등록 모두 정상적으로 동작하였다.
9 | POP - 실적등록 | 1. 각 작업지시(시유) 별로 생산된 제품의 실적을 조회할 수 있다. 2. 각 작업지시(시유) 별로 생산된 제품의 실적을 등록할 수 있다. | 작업장데이터 작업지시데이터 작업실적데이터 | 1. 조회 1) 선택한 작업지시에 등록한 실적이 존재할 경우 실적 정보를 확인할 수 있다. 2. 실적 등록 1) 생산된 제품의 수량을 입력하여 팔렛을 등록할 수 있다. 1-1) 실적 등록 시 실적에 업데이트된다. | 한미선 | 한미선 | 22.01.18 | O |  | 조회와 등록 모두 정상적으로 동작하였다.
1 | 기준정보-공정정보 | 1. 공정정보 목록을 조회할 수 있다. 2. 신규 공정정보를 추가할 수 있다. 3. 등록된 공정정보를 수정할 수 있다. 4. 등록된 공정정보를 삭제할 수 있다. | 공정정보 데이터 | 1. 조회 1) 검색필드에 맞게 필터링되어 공정정보 데이터가 출력된다. 2. 추가 1) 상단의 추가버튼 클릭시 그리드뷰에 신규 행이 추가되며 하단의 항목입력 필드가 활성화된다. 2) 다수 행을 추가하여 여러 데이터를 동시에 등록/저장할 수 있다. 3) 항목의 유효성 체크 후 추가된다. 추가 실패 시 오류메시지가 출력된다. 3. 수정 1) 상단의 편집버튼 클릭시 하단의 항목입력 필드가 활성화된다. 2) 수정할 공정정보를 그리드뷰에서 선택한다. 3) 항목의 유효성 체크 후 수정된다. 수정 실패 시 오류메시지가 출력된다. 4. 삭제 1) 삭제할 공정정보를 그리드뷰에서 선택한다. 2) 상단의 삭제버튼 클릭시 선택한 공정정보가 삭제된다. 삭제 실패 시 오류메시지가 출력된다. | 김보경 | 김보경 | 22.01.18 | O |  | 예상 결과와 동일하게 작동하였다.
2 | 기준정보-작업장정보 | 1. 작업장정보 목록을 조회할 수 있다. 2. 신규 작업장정보를 추가할 수 있다. 3. 등록된 작업장정보를 수정할 수 있다. 4. 등록된 작업장정보를 삭제할 수 있다. | 작업장정보 데이터 | 1. 조회 1) 검색필드에 맞게 필터링되어 작업장정보 데이터가 출력된다. 2) 검색필드의 공정은 돋보기 버튼 클릭시 출력되는 공정정보 검색 팝업창을 통해 데이터를 불러올 수 있다. 2. 추가 1) 상단의 추가버튼 클릭시 그리드뷰에 신규 행이 추가되며 하단의 항목입력 필드가 활성화된다. 2) 다수 행을 추가하여 여러 데이터를 동시에 등록/저장할 수 있다. 3) 항목의 유효성 체크 후 추가된다. 추가 실패 시 오류메시지가 출력된다. 3. 수정 1) 상단의 편집버튼 클릭시 하단의 항목입력 필드가 활성화된다. 2) 수정할 작업장정보를 그리드뷰에서 선택한다. 3) 입력필드의 공정 또한 돋보기 버튼을 통해 공정정보 데이터를 입력한다. 4) 항목의 유효성 체크 후 수정된다. 수정 실패 시 오류메시지가 출력된다. 4. 삭제 1) 삭제할 작업장정보를 그리드뷰에서 선택한다. 2) 상단의 삭제버튼 클릭시 선택한 작업장정보가 삭제된다. 삭제 실패 시 오류메시지가 출력된다. | 김보경 | 김보경 | 22.01.18 | O |  | 예상 결과와 동일하게 작동하였다.
3 | 기준정보-품목정보 | 1. 품목정보 목록을 조회할 수 있다. 2. 신규 품목정보를 추가할 수 있다. 3. 등록된 품목정보를 수정할 수 있다. 4. 등록된 품목정보를 삭제할 수 있다. | 품목정보 데이터 | 1. 조회 1) 검색필드에 맞게 필터링되어 품목정보 데이터가 출력된다. 2. 추가 1) 상단의 추가버튼 클릭시 그리드뷰에 신규 행이 추가되며 하단의 항목입력 필드가 활성화된다. 2) 다수 행을 추가하여 여러 데이터를 동시에 등록/저장할 수 있다. 3) 항목의 유효성 체크 후 추가된다. 추가 실패 시 오류메시지가 출력된다. 3. 수정 1) 상단의 편집버튼 클릭시 하단의 항목입력 필드가 활성화된다. 2) 수정할 품목정보를 그리드뷰에서 선택한다. 3) 항목의 유효성 체크 후 수정된다. 수정 실패 시 오류메시지가 출력된다. 4. 삭제 1) 삭제할 품목정보를 그리드뷰에서 선택한다. 2) 상단의 삭제버튼 클릭시 선택한 품목정보가 삭제된다. 삭제 실패 시 오류메시지가 출력된다. | 김보경 | 김보경 | 22.01.18 | O |  | 예상 결과와 동일하게 작동하였다.
4 | 공정관리-시간대별실적조회 | 1. 시간대별 실적을 조회할 수 있다. | 작업지시 데이터 시간대별 실적 데이터 | 1. 조회 1) 검색필드에 맞게 필터링되어 시간대별 실적 데이터가 출력된다. 2) 생산일자는 필수 입력 항목이며 일자를 기준으로 작업지시번호별 생산 실적 데이터를 조회할 수 있다. 3) 하단의 차트는 시간대와 일자를 기준으로 시간대별 생산실적을 나타낸다. | 김보경 | 김보경 | 22.01.18 | O |  | 예상 결과와 동일하게 작동하였다.
5 | 공정관리-일별생산현황 | 1. 일별 생산현황을 조회할 수 있다. | 작업지시 데이터 시간대별 실적 데이터 | 1. 조회 1) 검색필드에 맞게 필터링되어 일별 생산현황 데이터가 출력된다. 2) 생산일자는 필수 입력 항목이며 일자를 기준으로 생산 실적 데이터를 조회할 수 있다. | 김보경 | 김보경 | 22.01.18 | O |  | 예상 결과와 동일하게 작동하였다.
6 | 공정관리-일별불량률 | 1.일별 불량률을 조회할 수 있다. | 작업지시 데이터 포장실적 데이터 시간대별 실적 데이터 | 1. 조회 1) 검색필드에 맞게 필터링되어 일별 불량률 데이터가 출력된다. 2) 생산일자는 필수 입력 항목이며 일자를 기준으로 불량률 데이터를 조회할 수 있다. 3) 조회 일자에 맞게 작업지시번호별로 생산 및 불량 데이터가 그리드뷰에 출력된다. 최하단 행은 조회된 데이터에 대한 각 컬럼별 집계를 도출한다. 4) 하단의 차트는 일별 상품량/하품량/불량률을 나타낸다. | 김보경 | 김보경 | 22.01.18 |  | O | 그리드뷰의 정렬 기능을 사용시 최하단의 컬럼별 집계 항목이 정상적으로 출력되지 않았다. | 김보경 | 22.01.18 | 집계항목 출력 오류 | 해당 화면에서는 정렬이 가능하지 않도록 비활성화하였다.
7 | 공정관리-비가동이력 | 1. 비가동 이력을 조회할 수 있다. 2. 비가동 코드를 수정할 수 있다. | 비가동히스토리 데이터 작업지시 데이터 작업장정보 데이터 | 1. 조회 1) 검색필드에 맞게 필터링되어 비가동 이력 데이터가 출력된다. 2) 비가동일자는 필수 입력 항목이며 일자를 기준으로 비가동 이력 데이터를 조회할 수 있다. 2. 수정 1) 상단의 편집버튼 클릭시 하단의 항목입력 필드가 활성화된다. 2) 수정할 비가동 이력 정보를 그리드뷰에서 선택한다. 3) 비가동대분류, 비가동상세분류 항목만 수정이 가능하며 작업장이 담당하는 공정정보에 맞게 비가동코드를 수정할 수 있다. 4) 항목의 유효성 체크 후 수정된다. 수정 실패 시 오류메시지가 출력된다. 3. 삭제 1) 삭제할 비가동 이력 정보를 그리드뷰에서 선택한다. 2) 상단의 삭제버튼 클릭시 선택한 비가동 이력 정보가 삭제된다. 삭제 실패 시 오류메시지가 출력된다. 3) 삭제한 비가동 이력 정보에 비가동시간(분) 컬럼이 없을 경우 해당 작업장이 현재 비가동 중인 것으로 판단하여 작업장의 가동상태를 '가동'으로 변경한다. | 김보경 | 김보경 | 22.01.18 |  | O | 편집기능 이용중 그리드뷰의 행을 클릭시 비가동대분류, 비가동상세분류가 이전에 클릭한 행의 정보로 덮어씌워지는 현상이 발견되었다. | 김보경 | 22.01.18 | 셀 클릭시 값 변경 오류 | 현재 상태값을 나타내기 위해 bool타입의 변수를 선언하였다. 편집 중에 셀 클릭으로 텍스트박스가 변경되는 경우와 직접 컨트롤의 값을 변경하는 경우를 구분지어 해결하였다.
8 | POP-비가동등록 | 1. 비가동 이력을 조회할 수 있다. 2. 비가동을 등록할 수 있다. 3. 비가동 코드를 수정할 수 있다. (비가동사유변경) 4. 비가동을 해제할 수 있다. 5. 비가동 이력을 삭제할 수 있다. | 비가동히스토리 데이터 작업지시 데이터 작업장정보 데이터 | 1. 조회 1) 선택한 작업장 정보에 맞게 비가동 이력이 조회된다. 2) 가장 최근 비가동 이력부터 조회되어 최상단에 위치한다. 3) 최상단의 비가동 이력 중 비가동시간(분) 컬럼이 비어있다면 현재 작업장이 비가동 중임을 나타낸다. 2. 등록 1) 현재 작업장이 가동 중인 경우 비가동등록 버튼이 활성화되어 있다. 2) 비가동등록 버튼 클릭시 비가동등록 화면으로 전환된다. 3) 비가동대분류, 비가동상세분류를 선택할 수 있다. 4) 현재시간입력 버튼 클릭시 하단의 등록일시가 현재 일시로 입력되며 직접 조정도 가능하다. 5) 비가동분류의 유효성 체크 후 등록된다. 등록 실패 시 오류메시지가 출력된다. 3. 수정 1) 조회된 데이터 중 비가동 사유를 변경할 행을 선택한다. 2) 비가동 사유변경 버튼 클릭시 비가동분류를 변경하는 화면으로 전환된다. 2) 수정할 비가동대분류, 비가동상세분류를 선택할 수 있다. 3) 하단의 현재일시 입력란은 비활성화된다. 4) 비가동분류의 항목의 유효성 체크 후 수정된다. 수정 실패 시 오류메시지가 출력된다. 4. 해제 1) 현재 작업장이 비가동 중인 경우 비가동해제 버튼이 활성화되어 있다. 2) 비가동해제 버튼 클릭시 해제 여부를 묻는 확인창이 출력되며 예를 선택하여 해제가 가능하다. 3) 해제 완료 후에는 비가동시간(분) 컬럼에 데이터가 입력된다. 5. 삭제 1) 조회된 데이터 중 비가동 이력을 삭제할 행을 선택한다. 2) 비가동삭제 버튼을 클릭시 삭제 여부를 묻는 확인창이 출력되며 예를 선택하여 삭제가 가능하다. 3) 삭제한 비가동 이력 정보에 비가동시간(분) 컬럼이 없을 경우 해당 작업장이 현재 비가동 중인 것으로 판단하여 작업장의 가동상태를 '가동'으로 변경한다. | 김보경 | 김보경 | 22.01.18 | O |  | 예상 결과와 동일하게 작동하였다.
| 로그인 | 1. 아이디와 암호를 입력한다. 2. 로그인 버튼을 클릭한다. | 사원데이터 | 아이디와 암호가 유효하면 로그인 성공을 하여 메인폼으로 이동하고, 유효하지 않은 경우 관련 메시지를 보여준다. | 김지환 | 김지환 | 22.01.18 | O |  | 아이디와 비밀번호를 입력하면 메인 폼으로 이동하고 아이디나 비밀번호가 맞지 않으면 메시지를 보여줌.
| 회원가입 | 1. 아이디를 입력한 뒤 중복확인(버튼)을 한다. 2. 비밀번호을 입력하고 비밀번호 확인을 통해 비밀번호를 체크한다. 3. 이름을 입력하고 가입버튼을 누른다. | 사원데이터 | 아이디를 중복확인 한 뒤 비밀번호와 비밀번호 확인이 서로 같고, 이름을 입력했으면 회원가입 성공을 하여 User_Master 테이블에 입력한 데이터가 등록된다. 유효하지 않거나 공백이 있을 경우 관련 메시지를 보여준다. | 김지환 | 김지환 | 22.01.18 | O |  | 아이디를 중복확인 후 비밀번호와 비밀번호확인이 서로 같고, 이름을 입력하면 해당 테이블로 데이터가 등록됨. 유효하지 않거나 공백이 있을 때는 메시지를 보여줌.
| 메인화면 | 1. 로그인을 하면 메인폼으로 이동한다. 2. 상단의 이벤트핸들러, 좌측의 트리뷰가 배치되어있다. 3. 메인화면의 첫화면은 dashboard가 고정되어있으며, dashboard는 상단의 tabcontrol에서 종료할 수 없다. | 메뉴데이터 | 로그인에 성공하면 메인폼으로 이동하고, 시나리오에 맞게 배치가 되어 있다. | 김지환 | 김지환 | 22.01.18 | O |  | 로그인에 성공했을 경우 메인폼으로 이동하고, 상단의 이벤트핸들러, 좌측의 트리뷰가 배치되어있고, dashboard가 고정되어있다. tabcontrol로 종료 할 수 없다.
| DashBoard | 1. 메인폼이 열렸을 경우 처음 실행된다. 2. DashBoard는 종료할 수 없다. 3. 4분할 화면으로 작업실적을 확인할 수 있다. | 메뉴데이터 | DashBoard는 종료할 수 없고, 4분할 화면으로 시간대별 실적조회, 일별 생산현황, 비가동이력, 일별 불량률을 확인할 수 있다. | 김지환 | 김지환 | 22.01.18 | O |  | DashBoard는 종료할 수 없고, 4분할 화면으로 작업실적 데이터를 보여줌.
| 시스템관리-사용자관리 | 1. 회원가입한 사용자의 목록이 조회된다. 2. 사용자를 추가, 수정, 삭제할 수 있다. 3. 비밀번호 변경 버튼을 통해 비밀번호를 변경할 수 있다. | 사원데이터 | 1. 조회 기본 조회나 조건을 맞춰 필터링되어 데이터가 출력된다. 2. 추가 상단의 추가버튼을 클릭하면 새로운 행이 생성되고, 하단의 항목입력 필드가 활성화된다. 사용자를 임의적으로 추가할 수 있다. 유효하지 않거나 필수항목에 공백이 있을 경우 관련 메시지를 보여준다. 3. 수정 상단의 수정버튼을 클릭하면 클릭한 행을 기준으로 하단의 항목입력 필드가 활성화 된다. 사용자의 아이디는 수정 할 수 없다. 유효하지 않거나 필수항목에 공백이 있을 경우 관련 메시지를 보여준다. 4.삭제 선택한 행을 기준으로 삭제한다. 삭제를 실패 했을 경우 관련 메시지를 보여준다. | 김지환 | 김지환 | 22.01.18 | O |  | 조회, 추가, 수정, 삭제기능이 정상적으로 동작하였다.
| 시스템관리-사용자그룹관리 | 1. 사용자그룹의 목록이 조회된다. 2. 사용자그룹을 추가, 수정, 삭제할 수 있다. | 사용자그룹데이터 | 1. 조회 기본 조회나 조건을 맞춰 필터링되어 데이터가 출력된다. 2. 추가 상단의 추가버튼을 클릭하면 새로운 행이 생성되고, 하단의 항목입력 필드가 활성화된다. 유효하지 않거나 필수항목에 공백이 있을 경우 관련 메시지를 보여준다. 3. 수정 상단의 수정버튼을 클릭하면 클릭한 행을 기준으로 하단의 항목입력 필드가 활성화 된다. 사용자그룹코드는 수정 할 수 없다. 유효하지 않거나 필수항목에 공백이 있을 경우 관련 메시지를 보여준다. 4.삭제 선택한 행을 기준으로 삭제한다. 삭제를 실패 했을 경우 관련 메시지를 보여준다. | 김지환 | 김지환 | 22.01.18 | O |  | 조회, 추가, 수정, 삭제기능이 정상적으로 동작하였지만 조회 기능 후 셀클릭 이벤트가 발생하지않음.
| 시스템관리-사용자권한설정 | 1. 사용자권한설정의 목록이 조회된다. 2. 메뉴에 따른 사용자권한을 수정할 수 있다. | 사용자권한데이터 | 1. 조회 기본 조회나 조건을 맞춰 필터링되어 데이터가 출력된다. 2. 수정 상단의 수정버튼을 클릭하면 클릭한 행을 기준으로 하단의 항목입력 필드가 활성화 된다. 사용자그룹코드, 메뉴코드, 메뉴명은 수정 할 수 없다. 유효하지 않거나 필수항목에 공백이 있을 경우 관련 메시지를 보여준다. | 김지환 | 김지환 | 22.01.18 | O |  | 조회, 수정기능이 정상적으로 동작하였지만 조회 기능 후 셀클릭 이벤트가 발생하지않음.
| 시스템관리-화면관리 | 1. 메뉴에 따른 화면코드가 조회된다. | 메뉴데이터 | 1. 조회 기본 조회나 조건을 맞춰 필터링되어 데이터가 출력된다. | 김지환 | 김지환 | 22.01.18 | O |  | 조회기능이 정상적으로 동작하였지만 조회 기능 후 셀클릭 이벤트가 발생하지않음.
| 시스템관리-시스템코드분류 | 1. 시스템코드(공통코드)의 목록이 조회된다. 2. 시스템코드를 추가, 수정, 삭제할 수 있다. | 공통코드데이터 | 1. 조회 기본 조회나 조건을 맞춰 필터링되어 데이터가 출력된다. 2. 추가 상단의 추가버튼을 클릭하면 새로운 행이 생성되고, 하단의 항목입력 필드가 활성화된다. 대분류코드와 상세분류 코드를 추가할 수 있다. 유효하지 않거나 필수항목에 공백이 있을 경우 관련 메시지를 보여준다. 3. 수정 상단의 수정버튼을 클릭하면 클릭한 행을 기준으로 하단의 항목입력 필드가 활성화 된다. 시스템대분류코드는 수정 할 수 없다. 유효하지 않거나 필수항목에 공백이 있을 경우 관련 메시지를 보여준다. 4. 삭제 선택한 행을 기준으로 삭제한다. 삭제를 실패 했을 경우 관련 메시지를 보여준다. | 김지환 | 김지환 | 22.01.18 | O |  | 조회, 추가, 수정, 삭제기능이 정상적으로 동작하였지만 추가한 뒤 detail쪽의 그리드뷰가 클릭이벤트를 무시함.
| 기준정보-비가동분류 | 1. 비가동분류코드의 목록이 조회된다. 2. 비가동분류코드를 추가, 수정, 삭제할 수 있다. | 비가동데이터 | 1. 조회 기본 조회나 조건을 맞춰 필터링되어 데이터가 출력된다. 2. 추가 상단의 추가버튼을 클릭하면 새로운 행이 생성되고, 하단의 항목입력 필드가 활성화된다. 상세분류 코드를 추가할 수 있다. 유효하지 않거나 필수항목에 공백이 있을 경우 관련 메시지를 보여준다. 3. 수정 상단의 수정버튼을 클릭하면 클릭한 행을 기준으로 하단의 항목입력 필드가 활성화 된다. 비가동상세분류코드는 수정 할 수 없다. 유효하지 않거나 필수항목에 공백이 있을 경우 관련 메시지를 보여준다. 4. 삭제 선택한 행을 기준으로 삭제한다. 삭제를 실패 했을 경우 관련 메시지를 보여준다. | 김지환 | 김지환 | 22.01.18 | O |  | 조회, 추가, 수정, 삭제기능이 정상적으로 동작하였지만 조회 기능 후 셀클릭 이벤트가 발생하지않음. 공통코드로 받아오는 combobox를 통해 데이터를 넣을 때 Process_Group, Nop_type, Regular_Type의 데이터가 Code가 아닌 Name으로 등록,수정이 됨.
| 기준정보-포장등급 상세정의 | 1. 포장등급코드의 목록이 조회된다. 2. 포장등급코드를 추가, 수정, 삭제할 수 있다. | 포장등급데이터 | 1. 조회 기본 조회나 조건을 맞춰 필터링되어 데이터가 출력된다. 2. 추가 상단의 추가버튼을 클릭하면 새로운 행이 생성되고, 하단의 항목입력 필드가 활성화된다. 포장등급상세코드를 추가할 수 있다. 유효하지 않거나 필수항목에 공백이 있을 경우 관련 메시지를 보여준다. 3. 수정 상단의 수정버튼을 클릭하면 클릭한 행을 기준으로 하단의 항목입력 필드가 활성화 된다. 포장등급상세코드는 수정 할 수 없다. 유효하지 않거나 필수항목에 공백이 있을 경우 관련 메시지를 보여준다. 4. 삭제 선택한 행을 기준으로 삭제한다. 삭제를 실패 했을 경우 관련 메시지를 보여준다. | 김지환 | 김지환 | 22.01.18 | O |  | 조회, 추가, 수정, 삭제기능이 정상적으로 동작하였음.

## 통합테스트
No. | Case | 시나리오 | 테스트 준비 | 예상 수행 결과 | 테스트 수행자 | 수행일 | 정상 | 오류 | 테스트 결과 | 조치 수행자 | 조치일자 | 오류사항 | 조치사항